## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	19/08/12	15 mins	5 mins
Crear una cuenta en GitHub	19/08/12	15 mins	4 mins
Instalar Ruby y herramientas complementarias	19/08/12	30 mins	25 mins
Crear un repositorio en su cuenta de GitHub que se llame "gustavo-o"	19/08/12	30 mins	35 mins
Agregar al repositorio el archivo adjunto y asegurarse que lo pueden ver en la página de github	20/08/12	30 mins	20 mins
Contestar mail indicando la dirección de mail que voy a utiilzar para el grupo google	19/08/12	2 mins	2 mins

Leer No Silver Bullet, armar informe y subirlo al repositorio	28/08/12	2:30 hs	2:20 hs
Investigar sobre personajes de la informática, armar informe y subirlo al repositorio	26/08/12	1 h	50 mins

Leer Software Engineering – Missing in action, armar informe y subirlo al repositorio	02/09/12	2:30 hs	2 hs
Evaluación de cierre de la iteración #01	02/09/12	20 mins	15 mins

Leer Knowledge Crunching, armar informe y subirlo al repositorio	10/09/12	2:30 hs	2:40 hs

Ejercicios de Ruby	12/09/12	30 mins	15 mins

Leer Análisis, estimación y planificación ágil, armar informe y subirlo al repositorio	17/09/12	2 hs	2 hs

Visual Story Map Orador	25/09/12	1 h	1:15 hs
Visual Story Map Asistente	25/09/12	45 mins	40 mins
Pantalla de Login	26/09/12	45 mins	30 mins

Lectura de la Guía de Scrum	29/09/12	1 h	50 mins
Evaluación de Cierre de la Iteración #02	30/09/12	30 mins	20 mins

Instalar Firebug y aprender sobre la herramienta	07/09/12	1 h	45 mins
Cantidad de request realizados cuando se navega www.google.com	07/09/12	10 mins	10 mins
Cantidad de request realizados cuando se navega www.unq.edu.ar	07/09/12	10 mins	5 mins
Nombre de los parametros del formulario que se envia cuando navegan www.facebook.com	07/09/12	10 mins	10 mins

Reescribir todos los features de rateme	14/07/12	2 hs	1:40 hs